## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 550699.1 |  |  |  | DATA: 06/10/2023
OBRA: Reforma e ampliação Posto de Saúde Farmacêutico Alfredo Pereira da Silva |  |  | LOCAL: Rua Carlos Gravina Martins, 25, Centro - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3361% | 100%
|  |  | Financeiro | 1850.88 | 1850.88 |  |  |  |  | 0
2 |  | DEMOLIÇÃO | Físico % | 2.747% | 100%
|  |  | Financeiro | 15127.76 | 15127.76 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | ALVENARIA | Físico % | 16.04% | 43.02% | 56.98%
|  |  | Financeiro | 88324.36 | 38000 | 50324.36 |  |  |  | 0
4 |  | PISO | Físico % | 6.713% |  | 86.56% | 13.44%
|  |  | Financeiro | 36968.01 |  | 32000 | 4968.01 | 0 | 0 | 0
5 |  | RAMPA DE ACESSO | Físico % | 4.794% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 26397.82 |  |  | 26397.82 | 0 | 0 | 0
6 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 1.911% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 10521.11 |  | 10521.11 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 31.26% | 0% | 29.04% | 41.82% | 29.14%
|  |  | Financeiro | 172168.29 |  | 50000 | 72000 | 50168.29 | 0 | 0
8 |  | ACESSÓRIOS | Físico % | 5.335% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 29377.74 |  |  |  | 29377.74
9 |  | PINTURA | Físico % | 16.56% |  |  | 54.81% | 45.19%
|  |  | Financeiro | 91222.28 |  |  | 50000 | 41222.28
10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 2.436% |  | 0% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 13413.92 |  |  | 13413.92
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 11.42% |  | 63.62% | 36.38%
|  |  | Financeiro | 62875.86 |  | 40000 | 22875.86
12 |  | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 0.4451% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2451.09 |  |  |  | 2451.09
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 9.983% | 33.2% | 34.44% | 22.38%
|  |  | Financeiro | 550699.1 | 54978.64 | 182845.47 | 189655.61 | 123219.4
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | JOSÉ CARLOS FERREIRA
| CREA: 212621/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL