## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 55140.73 |  |  |  | DATA: 06/10/2023
OBRA: Reforma de espaço para uso como sala de vacinação no Posto de Saúde Farmacêutico Alfredo Pereira da Silva |  |  | LOCAL: Rua Carlos Gravina Martins, 25, Centro - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.357% | 100%
|  |  | Financeiro | 1850.88 | 1850.88 |  |  |  |  | 0
2 |  | DEMOLIÇÃO | Físico % | 4.546% | 100%
|  |  | Financeiro | 2506.43 | 2506.43 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | ALVENARIA | Físico % | 26.77% | 33.87% | 66.13%
|  |  | Financeiro | 14760.56 | 5000 | 9760.56 |  |  |  | 0
4 |  | PISO | Físico % | 3.877% |  | 70.16% | 29.84%
|  |  | Financeiro | 2137.87 |  | 1500 | 637.87 | 0 | 0 | 0
5 |  | RAMPA DE ACESSO | Físico % | 12.04% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6640.34 |  |  | 6640.34 | 0 | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 24.52% | 0% | 29.58% | 29.58% | 40.83%
|  |  | Financeiro | 13520.98 |  | 4000 | 4000 | 5520.98 | 0 | 0
7 |  | ACESSÓRIOS | Físico % | 2.102% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1158.98 |  |  |  | 1158.98
8 |  | PINTURA | Físico % | 14.95% |  |  | 48.53% | 51.47%
|  |  | Financeiro | 8241.7 |  |  | 4000 | 4241.7
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 0.3445% |  | 0% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 189.94 |  |  | 189.94
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 7.251% |  | 62.53% | 37.47%
|  |  | Financeiro | 3998.28 |  | 2500 | 1498.28
11 |  | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 0.2444% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 134.77 |  |  |  | 134.77
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 16.97% | 32.21% | 30.77% | 20.05%
|  |  | Financeiro | 55140.73 | 9357.31 | 17760.56 | 16966.43 | 11056.43
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | JOSÉ CARLOS FERREIRA
| CREA: 212621/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL