## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 458877.23 |  |  |  | DATA: 30/09/2025
OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ |  |  | LOCAL: Avenida Professo Arthur Nunes de Medeiros, centro, Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.781% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 17347.91 | 17347.91 |  |  |  |  | 0
2 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 85.94% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 394381.41 | 98595.35 | 98595.35 | 98595.35 | 98595.36 | 0 | 0
3 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM | Físico % | 10.27% | 0% |  | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 47147.91 |  |  | 18859.16 | 28288.75 |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.27% | 21.49% | 25.6% | 27.65%
|  |  | Financeiro | 458877.23 | 115943.26 | 98595.35 | 117454.51 | 126884.11
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 212621/D